## 0总览看板
序列 | 工程模块 | 用途描述 | 建设总目标 | 阶段目标（25~26年） |  |  |  |  | 优先级 | 2025年推广（项目数） |  |  |  |  | 备注
[10 empty] | 推广计划 |  | 完成情况
|  |  |  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |  | 内推项目 | 外推项目 | 计划完成 | 实际完成 | 进度
一、科海智慧工程管理平台
1 | 模块1：(现)智慧工程迭代 | 解决金碧现工单系统存在bug、使用流程不顺的问题； | 保证不影响使用，少量迭代更改，避免核心流程改动 | 日常迭代 |  |  |  | 迁移替换 | P0
2 | 模块2：（现）智慧工程二阶段 | 增加运营属性，判别各地区/项目中优劣并排名，具备统计筛选&分析能力 | 增加运营属性，并能代码打包，复合至重构工单系统版本中 |  | 功能清单&原型设计 | 开发完成并发版 | 代码合并至重构智慧工单系统版本中 | 迁移替换 | P0
| 智慧工程系统未开发完成的二阶段，筛选、排名、分析报表等 | 管理方面的功能，总部能一眼看出那些地区差，那些系统差，2地区可以看哪些项目差，本地区哪些系统差 | [12 empty] | 很重要，被遗漏
3 | 模块3：电梯联动工单 | 日立、三菱、奥的斯电梯第三方告警联动生成工单，并派单给维修部负责人 |  | 开发完成并发版 | 项目试点 | 全面铺开 | - | - | P0
4 | 模块4：无人值守水泵房联动工单 | 弘集水泵房告警联动工单,并派给维修部负责人 |  | 原型制作完成 | 开发完成并发版 | 项目试点完成，全面铺开 | - | - | P0
5 | 模块5：重构智慧工单 | 1.满足集团，工单/巡检/维保等时效分析、员工绩效综合评分、多维度数据支撑物业运营，降本增效； 2.具备市场竞争力，具备集团版、Saas版本、轻量化私有化等产品，并能满足学校、医院等其他业态拓展 | 1.集团版、Saas化/私有化工单系统重构具备市场竞争力，能满足学校、医院等其他业态拓展 | 需求汇报 | 功能清单&原型设计，申请立项 | 启动开发 | 开发完成，项目试点 | 内推 | P1
二、科海智慧物联管理平台
1 | 模块1：云门禁系统 | 门禁通行、梯控派梯、呼叫室内机等人行系统 | [6 empty] | P0
2 | 模块2：科海数据大屏 | 科海端、租户（总部级、地区级、项目级）数据大屏显示，并有后台可统计、配置功能、系统设置等 | [6 empty] | P0
3 | 模块3：视频监控及AI视频分析 | 满足集团、地区、项目视频监控及AI分析 | [6 empty] | P0
4 | 模块4：消防系统 | 智慧消防系统 | [6 empty] | P1
5 | 模块5：能耗管理系统 | 水电表能源能耗管理系统 | [6 empty] | P1
6 | 模块6：智能远控 | 空调插座，和开关控制，主要用于空调顶控制开关 | [6 empty] | P2
7 | 模块7：无人值守水泵房 | 震动、噪音、浸水、温湿度状态监控系统 | [6 empty] | P2
8 | ...
更新人（月）：刘照添 更新时间：

## 01里程碑计划
| 更新人（月）：刘照添 更新时间： |  | 未开展 |  | 正常推进 | 延期风险 |  | 已延期 |  | 已完成
序列 | 里程碑计划
| 目标 | 里程碑计划 | 时间计划 | 状态 | 完成进度 | 责任人 | 2025年 | [11 empty] | 跳转 | 备注
[7 empty] | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
1 | 科海物联数据大屏 | 招采定标（定商定价） | 9/1~10/29 | 进行中 | 70% | 赵文菲、吕永彪、刘照添 | [12 empty] | 科海数据大屏 | bar: 2025年 10月
2 |  | 开发&测试 | 10/29~12/12 | 待开始 | 0% | 宇视
3 |  | 项目试点 | 12/19~12/31 | 待开始 | 0% | 吕永彪、廖怡
4 | 智慧安防监控 | 招采定标（定商定价） | 9/1~10/29 | 进行中 | 70% | 赵文菲、吕永彪、刘照添 | [12 empty] | 安防 | bar: 2025年 10月
5 |  | 开发&测试 | 10/29~12/12 | 待开始 | 0% | 宇视
6 |  | 项目试点 | 12/19~12/31 | 待开始 | 0% | 吕永彪
7 | 云门禁系统 | 私有化部署： 源码二开能力 | 10/10~11/28 | 进行中 | 5% | 肖明智、蒋银锁、廖怡 | [12 empty] | 门禁 | 11月完成私有化自主部署，12月份测试可使用 | bar: 2025年 10月
8 |  | 日常迭代 | 9/1~12/31 | 进行中 | 30% | 甘稳、余玄哲
9 |  | 运维工作 | 9/1~12/31 | 进行中 | 30% | 甘稳
10 |  | 全国内推（XX项目）
11 |  | 全国外推（XX项目）
12 | 智慧工程 | (现)日常迭代 | 9/12~12/31 | 进行中 | 33% | 刘照添、吕永彪 | [12 empty] | 智慧工单 | bar: 2025年 9月 to 2025年 10月
|  | （现）智慧工程二阶段（强化运营属性） | [17 empty] | 原计划内功能二阶段开发，筛选、排名、分析功能
13 |  | 重构工单 | 9/12~26年/2 | 进行中 | 20% | 刘照添
14 |  | 甘肃外拓项目（工单系统） | 9/12~12/31 | 进行中 | 50% | 吴斌
|  | 电梯对接 | 9/10~10/29 | 进行中 | 60% | 吴斌、刘清鲁
|  | 水泵房/配电房对接 | 10/21~11/28 | 进行中
18 | 智慧消防 | 日常迭代 | 9/12~12/31 | 进行中 | [14 empty] | 消防
19 |  | 运维工作 | 9/12~12/31 | 进行中
20 |  | 全国内推（XX项目）
21 |  | 全国外推（XX项目）
22 | 水泵房无人值守 | 定商定价 | [16 empty] | 水泵房
23 |  | 联动工单 | 10/21~11/28 | 进行中
24 |  | 项目试点 | 10/17~11/28 | 进行中
25 | 智慧能耗 | 新天科技 专项预付迭代 | 8/13~10/23 | 已完成 | 100% | 闫志强、甘稳 | [12 empty] | 智慧能耗
26 |  | 日常迭代 | 7/10~12/31 | 进行中 |  | 甘稳
27 |  | 运维工作 | 7/10~12/31 | 进行中 |  | 甘稳
28 |  | 全国内推（XX项目）
29 |  | 全国外推（XX项目）
30 | 智能远控 | 定商定价 | [16 empty] | 智能远控
31 |  | 开发&测试
32 |  | 项目试点
33 | ...
备注：

## 02科海数据大屏
| 更新人（周）：刘照添 更新时间： |  |  | 未开展 | 正常推进 |  | 延期风险 |  | 已延期 |  | 已完成 |  |  |  | 里程碑计划
序列 | 科海数据大屏-排期表
| 目标 | 工作内容 | 时间计划 | 状态 | 完成进度 | 责任人 |  | 10月 |  |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月
[6 empty] | 信息化&工程 | 第三方 | W1 (1~8) | W2 (9~11） | W3 (13~17) | W4 (20~24) | W5 （27~31） | W1 (3~7) | W2 (10~14） | W3 (17~21) | W4 (24~28) | W1 (1~5) | W2 (8~12） | W3 (15~19) | W4 (22~26) | W5 (29~31)
1 | 定商定价 | 科海&宇视物联数据大屏功能明细输出 | 10/9~10/23 | 已完成 | 100% | 刘照添、吕永彪 | - | 国庆放假
2 |  | 功能明细与供应商达成一致 | 10/9~10/23 | 已完成 | 100% | 刘照添 | 宇视汪智凯
3 |  | 招采定商定价 | 9/1~10/9 | 已延期 | 50% | 赵文菲、吕永彪、刘照添
4 |  | 签合同 | 10/9~10/31 | 待开始 |  | 吕永彪 | -
5 | 开发&测试 | 门禁、智慧工程、能源、消防、水泵房、电梯、智慧远控等接口梳理 | 10/27~11/21 | 待开始 |  | 廖怡
6 |  | 接口封装 |  | 待开始 |  | 蒋银锁、廖怡
7 |  | 第三方按需开发&测试发版 |  | 待开始 |  | 刘照添、蒋银锁 | 汪智凯
8 | 试点项目 | 试点项目确认 |  |  |  | 吕永彪
9 |  | 试点项目部署 |  |  |  | 廖怡 | 汪智凯
10 |  | 试点项目验证 |  |  |  |  | 汪智凯
11
备注：

## 03安防监控
| 更新人（周）：刘照添 更新时间： |  |  | 未开展 | 正常推进 |  | 延期风险 |  | 已延期 |  | 已完成 |  |  |  | 里程碑计划
序列 | 安防执行-排期表
| 目标 | 工作内容 | 时间计划 | 状态 | 完成进度 | 责任人 |  | 10月 |  |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月
[6 empty] | 信息化&工程 | 第三方 | W1 (1~8) | W2 (9~11） | W3 (13~17) | W4 (20~24) | W5 （27~31） | W1 (3~7) | W2 (10~14） | W3 (17~21) | W4 (24~28) | W1 (1~5) | W2 (8~12） | W3 (15~19) | W4 (22~26) | W5 (29~31)
1 | 定商定价 | 科海&宇视物联数据大屏功能明细输出 | 10/9~10/23 | 已完成 | 100% | 刘照添、吕永彪 | - | 国庆放假
2 |  | 功能明细与供应商达成一致 | 10/9~10/23 | 已完成 | 100% | 刘照添 | 宇视汪智凯
3 |  | 招采定商定价 | 9/1~10/9 | 已延期 | 50% | 赵文菲、吕永彪、刘照添
4 |  | 签合同 | 10/9~10/31 | 待开始 |  | 吕永彪 | -
5 | 开发&测试 | 门禁、智慧工程、能源、消防、水泵房、电梯、智慧远控等接口梳理 | 10/27~11/21 | 待开始 |  | 廖怡
6 |  | 接口封装 |  | 待开始 |  | 蒋银锁、廖怡
7 | 试点项目 | 试点项目确认 |  |  |  | 吕永彪
8 |  | 试点项目部署 |  |  |  | 廖怡 | 汪智凯
9 |  | 试点项目验证 |  |  |  |  | 汪智凯
10
备注：

## 04云门禁
| 更新人（周）：廖怡 更新时间： |  |  | 未开展 | 正常推进 |  | 延期风险 |  | 已延期 |  | 已完成 |  |  |  |  | 里程碑计划
序列 | 门禁_项目排期表
| 目标 | 工作内容 | 时间计划 | 状态 | 完成进度 | 责任人 |  | 10月 |  |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月
[6 empty] | 信息化&工程 | 立林 | W1 (1~8) | W2 (9~11） | W3 (13~17) | W4 (20~24) | W5 （27~31） | W1 (3~7) | W2 (10~14） | W3 (17~21) | W4 (24~28) | W1 (1~5) | W2 (8~12） | W3 (15~19) | W4 (22~26) | W5 (29~31)
1 | 私有化部署： 源码二开能力 | 环境准备 & 基础打通 | 10/10~10/11 | 已完成 | 100% | 廖怡 | - | 国庆放假
2 |  | 服务部署与问题记录 | 10/16~11/4 | 进行中 | 5% | 蒋银锁 | 吴永吉
3 |  | 联调测试与外部集成 | 11/5~11/28 | 待开始 |  | 蒋银锁 | 吴永吉
4 |  | 确认排期计划 | 10/10~10/11 | 已完成 |  | 肖明智 | -
5 |  | 亮点迭代需求确认 | 10/23~11/5 | 进行中 |  | 廖怡 | -
6 |  | 端侧接入与交付收尾 | 11/21~11/28 | 待开始 |  | 廖怡、产品同事、工程同事 | -
访客系统
7 | 日常迭代 | 访客系统（共15项功能需求与优化项功能） | 9/20~11/7 | 进行中 | 80% | 甘稳、余玄哲 | [15 empty] | 访客系统
8
9 | 运维工作 | 使用问题登录收集 | 9/1~12/31 | 进行中 |  | 甘稳
10 |  | 功能稳定性迭代10月 | 9/1~12/31 | 进行中 |  | 甘稳
11 |  | 日常业务使用问题处理 | 9/1~12/31 | 进行中 |  | 甘稳
12 |  | 操作手册更新归档 （企微云盘） | 9/1~12/31 | 进行中 |  | 甘稳
13 |  | FAQ企微云盘 | 9/1~12/31 | 进行中 |  | 甘稳
14 | 内推项目 | 推广项目 | 至12/31 | 进行中 |  | 余玄哲
15 | 外部推广 | 宣传册制作 |  |  |  | 余玄哲
备注：

## 05智慧工程
| 更新人（周）：刘照添 更新时间： |  |  | 未开展 | 正常推进 | 延期风险 |  | 已延期 |  | 已完成 |  |  |  |  | 里程碑计划
智慧工程系统（巡检、保养、工单、工程管理、电梯对接、水泵房远程值守）
序列 | 智慧工单-排期表
| 目标 | 工作内容 | 时间计划 | 状态 | 完成进度 | 责任人 | 10月 |  |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月
[6 empty] | 信息化&工程 | W1 (1~8) | W2 (9~11） | W3 (13~17) | W4 (20~24) | W5 （27~31） | W1 (3~7) | W2 (10~14） | W3 (17~21) | W4 (24~28) | W1 (1~5) | W2 (8~12） | W3 (15~19) | W4 (22~26) | W5 (29~31)
1 | 日常迭代 | 智慧工单迭代需求云表格完成 | 9/10~9/12 | 已完成 | 100% | 刘照添、吕永彪 | 国庆放假
2 |  | 迭代需求10月（13条） | 9/10~10/17 | 已完成 | 100% | 刘照添、吕永彪
3 |  | 电梯联动工单 | 9/10~10/29 | 进行中 | 80% | 吴斌、刘清鲁
4 |  | 水泵房联动工单 | 10/28~11/31 | 待开始 | 0% | 刘照添/廖怡、郭峰
5 |  | 迭代需求11月 | 11/3~11/28 | 待开始 | 0% | 刘照添、吕永彪
（现）智慧工程二阶段（强化运营属性）
电梯对接
水泵房/配电房对接
6 | 重构工单 | 用户调研 | 8/12~10/31 | 进行中 | 90% | 刘照添
7 |  | 竞品分析 | 9/12~11/28 | 进行中 | 30% | 刘照添
8 |  | 梳理功能清单并汇报 | 9/12~10/31 | 进行中 | 70% | 刘照添
9 |  | 正式功能清单&原型制作 | 10/31~11/24 | 待开始 | 0% | 刘照添
10 |  | 评审通过&立项通过 | 11/24~11/28 | 待开始 | 0% | 刘照添
11 |  | 启动开发 | 12/1~2026/1/30 | 待开始 | 0% | 待定
12 | 外拓项目 | 甘肃校院工单（一期） | 9/10~9/30 | 已完成 | 100% | 吴斌、刘照添
13 |  | 甘肃校院工单（二期) | 11/3~11/28 | 待开始 | 0% | 吴斌
备注：
序列 | 水泵房/配电房-排期表
| 目标 | 工作内容 | 时间计划 | 状态 | 完成进度 | 责任人 |  | 10月 |  |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月
[6 empty] | 信息化&工程 | 弘集 | W1 (1~8) | W2 (9~11） | W3 (13~17) | W4 (20~24) | W5 （27~31） | W1 (3~7) | W2 (10~14） | W3 (17~21) | W4 (24~28) | W1 (1~5) | W2 (8~12） | W3 (15~19) | W4 (22~26) | W5 (29~31)
1 | 定商定价 | 合同编制 | 2025-07-15 | 已完成 | 100% | 甘稳、郭峰
2 |  | 签合同 |  | 已完成 |  | 郭峰
3 | 联动工单 | 告警内容确认 | 10/21~10/29 | 进行中 | 90% | 廖怡、郭峰
4 |  | 产品原型制作 | 10/27~10/31 | 待开始 | 0% | 刘照添
5 |  | 联动工单完成 | 10/29~11/28 | 待开始 | 0% | 刘照添、廖怡
6 | 试点验证 | 选定项目 | 2025-10-17 | 已完成 | 100% | 郭峰
7 |  | 实施安装接入 | 10/21~10/24 | 进行中 | 80% | 廖怡
8 |  | 功能验证 | 10/27~10/31 | 待开始 | 0% | 廖怡
9 |  | FAQ操作手册、实施注意事项 | 11/3~11/28 | 待开始 | 0% | 廖怡
10
备注：
序列 | 电梯-排期表
| 目标 | 工作内容 | 时间计划 | 状态 | 完成进度 | 责任人 |  | 10月 |  |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月
[6 empty] | 信息化&工程 | 第三方 | W1 (1~8) | W2 (9~11） | W3 (13~17) | W4 (20~24) | W5 （27~31） | W1 (3~7) | W2 (10~14） | W3 (17~21) | W4 (24~28) | W1 (1~5) | W2 (8~12） | W3 (15~19) | W4 (22~26) | W5 (29~31)
1 | 定商定价 | 供应商收集 |  |  |  | 刘清鲁 |  | 国庆放假
2 |  | 供应商考查
3 |  | 供应商产品能力评估（平台、硬件、运维支持） |  |  |  | 廖怡
4 |  | 供应商总评分
5 |  | 合同编制
6 |  | 签合同
7 | 试点 | 选定项目
8 |  | 实施安装接入
9 |  | 功能验证
10 |  | FAQ操作手册、实施注意事项
备注：

## 05智慧工程(副本)
| 更新人（周）：刘照添 更新时间： |  |  | 未开展 | 正常推进 | 延期风险 |  | 已延期 |  | 已完成 |  |  |  |  | 里程碑计划
智慧工程系统（巡检、保养、工单、工程管理、电梯对接、水泵房远程值守）
序列 | 智慧工单-排期表
| 目标 | 工作内容 | 时间计划 | 状态 | 完成进度 | 责任人 | 10月 |  |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月
[6 empty] | 信息化&工程 | W1 (1~8) | W2 (9~11） | W3 (13~17) | W4 (20~24) | W5 （27~31） | W1 (3~7) | W2 (10~14） | W3 (17~21) | W4 (24~28) | W1 (1~5) | W2 (8~12） | W3 (15~19) | W4 (22~26) | W5 (29~31)
1 | 日常迭代 | 智慧工单迭代需求云表格完成 | 9/10~9/12 | 已完成 | 100% | 刘照添、吕永彪 | 国庆放假
2 |  | 迭代需求10月（13条） | 9/10~10/17 | 已完成 | 100% | 刘照添、吕永彪
3 |  | 电梯联动工单 | 9/10~10/29 | 进行中 | 80% | 吴斌、刘清鲁
4 |  | 水泵房联动工单 | 10/28~11/31 | 待开始 | 0% | 刘照添/廖怡、郭峰
5 |  | 迭代需求11月 | 11/3~11/28 | 待开始 | 0% | 刘照添、吕永彪
（现）智慧工程二阶段（强化运营属性）
电梯对接
水泵房/配电房对接
6 | 重构工单 | 用户调研 | 8/12~10/31 | 进行中 | 90% | 刘照添
7 |  | 竞品分析 | 9/12~11/28 | 进行中 | 30% | 刘照添
8 |  | 梳理功能清单并汇报 | 9/12~10/31 | 进行中 | 70% | 刘照添
9 |  | 正式功能清单&原型制作 | 10/31~11/24 | 待开始 | 0% | 刘照添
10 |  | 评审通过&立项通过 | 11/24~11/28 | 待开始 | 0% | 刘照添
11 |  | 启动开发 | 12/1~2026/1/30 | 待开始 | 0% | 待定
12 | 外拓项目 | 甘肃校院工单（一期） | 9/10~9/30 | 已完成 | 100% | 吴斌、刘照添
13 |  | 甘肃校院工单（二期) | 11/3~11/28 | 待开始 | 0% | 吴斌
备注：
序列 | 水泵房/配电房-排期表
| 目标 | 工作内容 | 时间计划 | 状态 | 完成进度 | 责任人 |  | 10月 |  |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月
[6 empty] | 信息化&工程 | 弘集 | W1 (1~8) | W2 (9~11） | W3 (13~17) | W4 (20~24) | W5 （27~31） | W1 (3~7) | W2 (10~14） | W3 (17~21) | W4 (24~28) | W1 (1~5) | W2 (8~12） | W3 (15~19) | W4 (22~26) | W5 (29~31)
1 | 定商定价 | 合同编制 | 2025-07-15 | 已完成 | 100% | 甘稳、郭峰
2 |  | 签合同 |  | 已完成 |  | 郭峰
3 | 联动工单 | 告警内容确认 | 10/21~10/29 | 进行中 | 90% | 廖怡、郭峰
4 |  | 产品原型制作 | 10/27~10/31 | 待开始 | 0% | 刘照添
5 |  | 联动工单完成 | 10/29~11/28 | 待开始 | 0% | 刘照添、廖怡
6 | 试点验证 | 选定项目 | 2025-10-17 | 已完成 | 100% | 郭峰
7 |  | 实施安装接入 | 10/21~10/24 | 进行中 | 80% | 廖怡
8 |  | 功能验证 | 10/27~10/31 | 待开始 | 0% | 廖怡
9 |  | FAQ操作手册、实施注意事项 | 11/3~11/28 | 待开始 | 0% | 廖怡
10
备注：
序列 | 电梯-排期表
| 目标 | 工作内容 | 时间计划 | 状态 | 完成进度 | 责任人 |  | 10月 |  |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月
[6 empty] | 信息化&工程 | 第三方 | W1 (1~8) | W2 (9~11） | W3 (13~17) | W4 (20~24) | W5 （27~31） | W1 (3~7) | W2 (10~14） | W3 (17~21) | W4 (24~28) | W1 (1~5) | W2 (8~12） | W3 (15~19) | W4 (22~26) | W5 (29~31)
1 | 定商定价 | 供应商收集 |  |  |  | 刘清鲁 |  | 国庆放假
2 |  | 供应商考查
3 |  | 供应商产品能力评估（平台、硬件、运维支持） |  |  |  | 廖怡
4 |  | 供应商总评分
5 |  | 合同编制
6 |  | 签合同
7 | 试点 | 选定项目
8 |  | 实施安装接入
9 |  | 功能验证
10 |  | FAQ操作手册、实施注意事项
备注：

## 06消防
| 更新人（周）：甘稳 更新时间： |  |  | 未开展 | 正常推进 |  | 延期风险 |  | 已延期 |  | 已完成 |  |  |  |  | 里程碑计划
序列 | 消防-排期表（消防水、消防弱电）
| 目标 | 工作内容 | 时间计划 | 状态 | 完成进度 | 责任人 |  | 10月 |  |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月
[6 empty] | 信息化&工程 | 海湾 | W1 (1~8) | W2 (9~11） | W3 (13~17) | W4 (20~24) | W5 （27~31） | W1 (3~7) | W2 (10~14） | W3 (17~21) | W4 (24~28) | W1 (1~5) | W2 (8~12） | W3 (15~19) | W4 (22~26) | W5 (29~31)
1 | 日常迭代 | 6条迭代需求（10月） | 10/20~11/10 | 进行中 |  |  |  | 国庆放假
2
3 | 运维工作 | 使用问题登录收集
功能稳定性迭代10月
日常业务使用问题处理
操作手册更新归档 （企微云盘）
FAQ企微云盘
5 | 全国内推
6 | 全国外推
备注：

## 06消防(副本)
| 更新人（周）：甘稳 更新时间： |  |  | 未开展 | 正常推进 |  | 延期风险 |  | 已延期 |  | 已完成 |  |  |  |  | 里程碑计划
序列 | 消防-排期表（消防水）
| 目标 | 工作内容 | 时间计划 | 状态 | 完成进度 | 责任人 |  | 10月 |  |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月
[6 empty] | 信息化&工程 | 海湾 | W1 (1~8) | W2 (9~11） | W3 (13~17) | W4 (20~24) | W5 （27~31） | W1 (3~7) | W2 (10~14） | W3 (17~21) | W4 (24~28) | W1 (1~5) | W2 (8~12） | W3 (15~19) | W4 (22~26) | W5 (29~31)
1 | 日常迭代 | 6条迭代需求（10月） | 10/20~11/10 | 进行中 |  |  |  | 国庆放假
2
3 | 运维工作
4
5 | 全国内推
6 | 全国外推
备注：
序列 | 消防-排期表（消防弱电）
| 目标 | 工作内容 | 时间计划 | 状态 | 完成进度 | 责任人 |  | 10月 |  |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月
[6 empty] | 信息化&工程 | 未招标 | W1 (1~8) | W2 (9~11） | W3 (13~17) | W4 (20~24) | W5 （27~31） | W1 (3~7) | W2 (10~14） | W3 (17~21) | W4 (24~28) | W1 (1~5) | W2 (8~12） | W3 (15~19) | W4 (22~26) | W5 (29~31)
1 | 日常迭代 | [6 empty] | 国庆放假
2
3 | 运维工作
4
5 | 全国内推
6 | 全国外推

## 08智慧能源
| 更新人（周）：甘稳 更新时间： |  |  | 未开展 | 正常推进 |  | 延期风险 |  | 已延期 |  | 已完成 |  |  |  |  | 里程碑计划
序列 | 智慧能源-排期表
| 目标 | 工作内容 | 时间计划 | 状态 | 完成进度 | 责任人 |  | 10月 |  |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月
[6 empty] | 信息化&工程 | 南硕 | W1 (1~8) | W2 (9~11） | W3 (13~17) | W4 (20~24) | W5 （27~31） | W1 (3~7) | W2 (10~14） | W3 (17~21) | W4 (24~28) | W1 (1~5) | W2 (8~12） | W3 (15~19) | W4 (22~26) | W5 (29~31)
1 | 新天地 专项预付迭代 | 需求整理 | [5 empty] | 国庆放假
2 |  | 远抄远控功能（5项） | 2025-08-13 | 已完成 | 100% | 甘稳 | 周浩
3 |  | 系统预付费及对接ERP（共10项） | 10/10~10/23 | 已完成 | 100% | 甘稳 | 周浩
4 | 日常优化迭代 | 使用优化需求收集
5 |  | 迭代需求(按两月) | 10/10~12/31 | 待开始 | 50% | 甘稳 | 周浩
6 | 运维工作 | 使用问题登录收集 | 7/10~12/31 | 进行中 | 50% | 甘稳 | 周浩
7 |  | 功能稳定性迭代10月 | 10/9~10/31 |  |  | 甘稳 | 周浩
8 |  | 功能稳定性迭代11月 |  |  |  | 甘稳 | 周浩
9 |  | 功能稳定性迭代12月 |  |  |  | 甘稳 | 周浩
10 |  | 日常业务使用问题处理 |  |  |  | 甘稳 | 张工
11 |  | 操作手册更新归档 （企微云盘） | 7/10~12/31 | 进行中 |  | 甘稳 | 张工
12 |  | FAQ企微云盘 |  |  |  | 甘稳 | 张工
13 | 全国内推
14 | 全国外推
备注：

## 09智能远控
| 更新人（周）：廖怡 更新时间： |  |  | 未开展 | 正常推进 |  | 延期风险 |  | 已延期 |  | 已完成 |  |  |  |  | 里程碑计划
序列 | 智慧远控-排期表
| 目标 | 工作内容 | 时间计划 | 状态 | 完成进度 | 责任人 |  | 10月 |  |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月
[6 empty] | 信息化&工程 | 第三方 | W1 (1~8) | W2 (9~11） | W3 (13~17) | W4 (20~24) | W5 （27~31） | W1 (3~7) | W2 (10~14） | W3 (17~21) | W4 (24~28) | W1 (1~5) | W2 (8~12） | W3 (15~19) | W4 (22~26) | W5 (29~31)
1 | 定商定价 | 供应商收集 |  | 待开始 |  | 吴建涛、余玄哲 |  | 国庆放假
2 |  | 供应商考查 |  |  |  | 余玄哲、甘稳
3 |  | 供应商产品能力评估（平台、硬件、运维支持） |  |  |  | 廖怡
4 |  | 供应商总评分 |  |  |  | 闫志强
5 |  | 合同编制 |  |  |  | 闫志强
6 |  | 签合同 |  |  |  | 闫志强
7 | 项目试点 | 选定项目
8 |  | 实施安装接入
9 |  | 功能验证
10 |  | FAQ操作手册、实施注意事项
| 运维工作 | 使用问题登录收集 |  |  |  | 廖怡
|  | 功能稳定性迭代10月 |  |  |  | 廖怡
|  | 功能稳定性迭代11月 |  |  |  | 廖怡
|  | 功能稳定性迭代12月 |  |  |  | 廖怡
|  | 日常业务使用问题处理 |  |  |  | 廖怡
|  | 操作手册更新归档 （企微云盘） |  |  |  | 廖怡
|  | FAQ企微云盘 |  |  |  | 廖怡
备注：

## 11全局干系人
里程碑计划
序号 | 子系统 | 单位 | 部门/职责 | 姓名 | 电话 | 微信头像 | 备注
1 | 无人值守 | 上海弘集 | 商务 | 魏志昌 | 18602102818
2 |  |  | 技术 | 段工 | 18616920380
3 |  |  | 开发 | 姜波 | 13166375807
4 |  | 金碧物业 | 招采 | 冷小雨 | 18371221150
5 |  |  | 工程 | 郭峰 | 13066370160
6 |  |  | 信息化实施 | 廖怡 | 13750523087
7 |  |  | 信息化开发 | 蒋银锁 | 18838184073
8 | 智能远控 | 领航 （待选供应商） | 商务 | 罗恒
9 |  |  | 技术 | 崔进元
10 |  | 南硕 （待选供应商） | 商务 | 羊坤 | 18757587393
11 |  |  | 技术 | 周浩
12 |  | 金碧物业 | 招采 | 王大利 | 13828510518
13 |  |  | 工程 | 闫志强 | 17634952566
14 |  |  | 信息化实施 | 廖怡 | 13750523087
15 |  |  | 信息化开发 | 蒋银锁 | 18838184073
16 | 智慧能源 | 南硕 | 商务 | 羊坤 | 18757587393
17 |  |  | 技术 | 周浩
18 |  |  | 实施售后 | 张昆 | 19955183302
19 |  | 金碧物业 | 招采 | 吴建涛 | 18816795985
20 |  |  | 工程 | 闫志强 | 17634952566
21 |  |  | 品质 | 李晓萌 | 13945331707
22 |  |  | 信息化实施 | 甘稳 | 13510496717
23 |  |  | 信息化实施 | 李宇武 | 13610316059 |  | 负责ERP系统对接
24 |  |  | 信息化开发 | 蒋银锁 | 18838184073
25 | 科海门禁 | 立林 | 商务 | 吴永吉 | 15899957510
26 |  |  | 技术 | 唐海强 | 13265813786
27 |  |  | 实施售后 | 廖关栋
28 |  | 金碧物业 | 招采 | 吴建涛 | 18816795985
29 |  |  | 工程 | 余玄哲 | 13422040237
30 |  |  | 信息化实施 | 甘稳 | 13510496717
31 |  |  | 信息化开发 | 蒋银锁 | 18838184073
32 | 智慧消防 | 海湾 | 商务 | 陈永斌 | 13829729799
33 |  |  | 技术 | 薛工 | 13102515946
34 |  | 金碧物业 | 招采 | 王大利 | 13828510518
35 |  |  | 工程 | 赵昱 | 15256070895
36 |  |  | 信息化实施 | 甘稳 | 13510496717
37 |  |  | 信息化开发 | 蒋银锁 | 18838184073
38 | 科海数据大屏 | 宇视 | 宇视商务经理 | 关叶泉
39 |  |  | 宇视开发经理 | 汪智凯
40 |  |  | 宇视技术 | 马永涛 | 18158417276
41 |  | 金碧物业 | 产品经理 | 刘照添 | 15814893281
42 |  |  | 信息化实施 | 廖怡 | 13750523087
43 |  |  | 信息化开发 | 蒋银锁 | 18838184073
44 |  |  | 工程 | 吕永彪 | 13570489845
45 |  |  | 招采 | 赵文菲 | 13422040616
46 | 监控安防 | 宇视 | 宇视商务经理 | 关叶泉
47 |  |  | 宇视开发经理 | 汪智凯
48 |  |  | 宇视技术 | 马永涛 | 18158417276
49 |  | 金碧物业 | 产品经理 | 刘照添 | 15814893281
50 |  |  | 信息化实施 | 廖怡 | 13750523087
51 |  |  | 信息化开发 | 蒋银锁 | 18838184073
52 |  |  | 工程 | 吕永彪 | 13570489845
53 |  |  | 招采 | 赵文菲 | 13422040616
54 | 电梯 | 三菱 | 商务 | 唐昕
55 |  | 日立 | 商务 | 郭伟福
56 |  | 奥的斯 | 商务 | 许智
57 |  | 金碧物业 | 工程 | 刘清鲁
58 |  |  | 实施 | 廖怡
59 |  |  | 后端开发 | 李天
60 |  |  | 前端开发 | 陈伟达

## 12各地区对接人
序列 | 地区名称 | 地区对接人 | 联系方式 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20